**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАТАЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2023 с. Маталассы № 18

Об утверждении муниципальной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023-2025годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях снижения расходов бюджета Маталасского сельсовета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования, в соответствии ст. 7 п.2. Устава Маталасского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023– 2025 годы». Согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в общественно - политической газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте Маталасского сельсовета.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.

Глава Маталасского сельсовета О.В.Протасова

Приложение к

постановлению администрации

Маталасского сельсовета

от 04.05.2023 № 18

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Маталасского сельсовета**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023 - 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023 - 2025годы |
| Полное наименование разработчика программы | Администрация Маталасского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края |
| Основание для  разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;  Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»;  постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет |
| Задачи программы | 1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения.  2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.  3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.  4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет |
| Целевые показатели программы | 1. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт.ч/чел.  2. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости оказанных услуг, % |
| Сроки реализации программы | 2023– 2025 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | всего предусмотрено 12,0 тысяч рублей,  в том числе:  средства бюджета Маталасского сельсовета 12,0 тысяч рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее 3 %.  2. Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания.  3. Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе.  4. Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов |

**Введение**

Муниципальная программа Маталасского сельсовета Бирилюсского района Краснорского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023 - 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

# 1. Цель Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет, за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

# 2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы - необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования органа местного самоуправления.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

5.Расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

# 3. Исходные данные для разработки Программы

1. Данные финансовой отчетности за 2022 год.

2. Технические паспорта здания и сооружений.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитывается на период 2023 – 2025 годы.

Содержание программы и сроки реализации указаны в таблице 2.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 12,0 тысяч рублей.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

# 6. Описание планируемых мероприятий

Планируемые мероприятия:

1. Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Анализ показателей, характеризующих эффективность использования основных видов энергетических ресурсов в жилищном секторе.
3. Подготовка ежегодной отчетности в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398.
4. Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию.
5. Размещение информации в Модуле Энергосбережение ГИС.
6. Осуществление муниципального контроля, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.
7. Организация энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов муниципальных зданий, их обновление.
8. Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации.

# 7. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Маталасского сельсовета (далее - Заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы энергосбережения.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения эксплуатирующего помещения.

Система материального поощрения деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не разрабатывается и не внедряется.

**8. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по энергосервисным контрактам.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии местного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

**9. Методика оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно (поэтапно). Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств местного бюджета;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную Программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Для оценки эффективности реализации Программы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Э бюдж. = Ф факт. х 100 / Ф пл.,

где Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;

Ф факт. - фактическое использование средств;

Ф пл. - планируемое использование средств.

**10. Механизм реализации программы**

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Маталасского сельсовета

(далее – Координатор).

Координатор организует ее непосредственное руководство:

1) ведет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

2) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

3) принимает решения о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в Программу;

4) ежегодно (поэтапно) проводит оценку эффективности реализации Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

Администрация сельсовета, как заказчик Программы, организует ее непосредственную реализацию:

1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целей Программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Маталасского сельсовета, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

3) привлекает заинтересованные организации, учреждения для осуществления мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4) заключает договоры (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность как за их качественное и своевременное выполнение, так и за рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Ежегодные отчёты по реализации Программы должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

**Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности | чел. | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | % | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего | % | - | - | - |

**Объем финансирования мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнили | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия | Бюджет Маталасского сельсовета | - | - | - | - | Администрация сельсовета | ежегодно |  |
| 2 | Технические мероприятия | Бюджет Маталасского сельсовета | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | Администрация сельсовета | ежегодно |  |
| **Итого:** | | **Х** | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | **Х** | **Х** | **Х** |

**Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | 2023 г. | | | | | 2024г. | | | | | | 2025 г. | | | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения | источник | | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения | источник | объем, тыс. руб. | | кол-во | | единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| **Мероприятия, не требующие финансовых затрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 2 | Анализ эффективности использования основных видов энергетических ресурсов, в жилищном секторе | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 3 | Подготовка ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 4 | Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию |  | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 5 | Размещение информации в Модуле ГИС |  | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 6 | Осуществление муниципального контроля, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий |  | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| **ИТОГО по мероприятию** | | **Х** |  | **Х** | **Х** |  | **Х** | |  | **Х** | **Х** |  | **Х** |  | | **Х** | | **Х** |  |
| **Организационно-правовые мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Организация энергетических обследований и изготовление энергетического паспорта муниципального здания, | Б | - | - | - | - | Б | |  | - | - | - | Б | - | | - | | - | - |
| 8 | Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации | Б | - | - | - | - | Б | | - | - | - | - | Б | - | | - | | - | - |
| **ИТОГО по мероприятию** | | **Х** | - | **Х** | **Х** | - | **Х** | | - | **Х** | **Х** | - | **Х** | - | | **Х** | | **Х** | - |
| **Технические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Замена ламп накаливания | МБ | 10 | 5 |  | 10 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |  | |  |
| 11 | Установка защитных экранов | МБ | 0 | 0 |  | 0 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |  |
| 12 | Утепление входной группы | МБ | 2 |  |  | 2 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |  |
| **ИТОГО по мероприятию** | | **Х** | 12 | **Х** | **Х** | **12** | | **Х** | - | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | - | **Х** | | **Х** | | **Х** |
| **ВСЕГО по мероприятию** | | **Х** | 12 | **Х** | **Х** | **12** | | **Х** | - | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | - | **Х** | | **Х** | | **Х** |

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов.

Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию бюджета администрации Маталасского сельсовета. За основу приняты проекты по проведению разных типов энергетического обследования, реализации различных схем регулирования и типовых мероприятий по энергосбережению, направленных на наведение порядка в энергопотреблении, а так же на основе имеющихся фактических данных по объемам финансирования реализации типовых мероприятий сферы энергосбережения, а также по данным стоимости мероприятий-аналогов.

**Оценка эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Статус | Ед. измерения | Значения целевых показателей по годам реализации | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 4. | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 5. | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 6. | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 7. | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  | % |  |  |  |
| 11. | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | да/ нет | - |  |  |  |
| 12. | Внедрение системы энергетического менеджмента | да/ нет | - |  |  |  |
| 13. | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего | да/ нет | - |  |  |  |
| 14. | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  | чел. |  |  |  |
| 15. | Обобщенный показатель эффективности |  |  |  |  |  |

З**аключение**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в администрации топливно-энергетического баланса;

- наличия в администрации муниципальных актов энергетических обследований;

- наличия в администрации установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 95 процентов от общего количества подведомственных объектов;

- экономии энергоресурсов до 0,055 т.у.т. ежегодно;

- сокращения удельного расхода электрической энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади зданий администрации на 2% по сравнению с 2022 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Глава Маталасского сельсовета О.В.Протасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Маталасского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023 - 2025 годы»

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398

**Отчет о достижении значений целевых показателей программы**

**энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

|  |
| --- |
| Коды |
|  |
|  |

**на 01 января 20\_\_ г.**

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей программы** | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 5 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 7 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 8 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 9 | Оснащенность приборами учета природного газа |  |  |  |  |
| 10 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 11 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 12 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 13 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 14 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 15 | Обобщенный показатель эффективности |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Маталасского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Маталасского сельсовета на 2023 - 2025годы»

**Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения**

**и повышения энергетической эффективности на 1 января 20\_\_ г.**

|  |
| --- |
| Коды  Дата |
|  |
|  |

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | Единицы измерения. | |
| план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | Х |  |  |  |  |  |  | X |  | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Итого по мероприятию | | Х |  |  |  |  |  |  | X |  | |  |  |
| Всего по мероприятиям | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**СПРАВОЧНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.